## 00_Dashboard_KPI
DASHBOARD KPI — BẢO DƯỠNG PHẦN CỨNG IT
Số liệu tự động tính từ sheet 02_Lich_PM và 03_Lich_Su_Sua_Chua — xem định nghĩa chi tiết tại KPI-Hardware-Maintenance.md
PM Compliance Rate |  | Số lượt PM trễ hạn | Số thiết bị chưa PM
80% |  | 1 | 2
Mục tiêu: ≥ 95% |  | Mục tiêu: 0 lượt | Cần lên lịch xử lý
MTTR trung bình (giờ) |  | First-Time-Fix Rate | Tổng số sự cố ghi nhận
2 |  | 66.67% | 3
Mục tiêu P1 ≤ 1h, P2 ≤ 4h |  | Mục tiêu: ≥ 90% | Luỹ kế trong kỳ báo cáo
Tổng chi phí sửa chữa (VNĐ) |  | Chi phí TB/thiết bị (VNĐ) | Tổng số thiết bị quản lý
1150000 |  | 164285.7143 | 7
Luỹ kế trong kỳ báo cáo |  | So sánh với ngân sách kế hoạch | Theo Danh mục tài sản
Sự cố theo mức độ ưu tiên
Mức độ | Số lượng
P1 | 1
P2 | 1
P3 | 1
P4 | 0

## 01_Danh_Muc_Tai_San
DANH MỤC TÀI SẢN PHẦN CỨNG IT — NHÀ MÁY QVN
Nguồn dữ liệu chính cho lịch PM và tính KPI — cập nhật khi có thiết bị mới/thanh lý
Asset Tag | Tên thiết bị | Loại thiết bị | Model | Serial Number | Vị trí | VLAN | Ngày mua | Hạn bảo hành | Nhà cung cấp | Người phụ trách/dùng chính | Tần suất PM | Ngày PM gần nhất | Ngày PM tiếp theo | Trạng thái
PC-OFF-001 | PC Kế toán 01 | PC Văn phòng | Dell OptiPlex 3080 | SN-DL30801 | Văn phòng - Kế toán | VLAN20 | 2024-03-15 | 2027-03-15 | Dell Vietnam | Nguyễn Thị B | 6 tháng | 2026-03-10 | 2026-09-10 | Đang hoạt động
KIOSK-XN-001 | Kiosk Dashboard Chuyền 1 | Kiosk Sản xuất | Advantech UNO-2484G | SN-ADV2484-01 | Xưởng may - Chuyền 1 | VLAN30 | 2024-06-01 | 2026-06-01 | Advantech | Tổ trưởng CH1 | Quý | 2026-06-05 | 2026-09-05 | Đang hoạt động
PRT-OFF-001 | Máy in HR | Máy in | HP LaserJet Pro M404dn | SN-HP404-01 | Văn phòng - HR | VLAN20 | 2023-11-20 | 2025-11-20 | HP Vietnam | Trần Văn C | Quý | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Đang hoạt động
SRV-DC01 | Domain Controller 01 | Server | Dell PowerEdge R340 | SN-PER340-01 | Phòng máy chủ | VLAN10 | 2023-01-10 | 2026-01-10 | Dell Vietnam | IT Manager | Quý | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Đang hoạt động
SW-CORE-01 | Switch Core | Thiết bị mạng | Cisco CBS350-48P | SN-CBS350-C01 | Phòng máy chủ | Trunk | 2023-01-10 | 2026-01-10 | Cisco Vietnam | IT Manager | Quý | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Đang hoạt động
FGT-200F-01 | FortiGate Firewall | Thiết bị mạng | FortiGate 200F | SN-FGT200F-01 | Phòng máy chủ | Trunk | 2023-01-10 | 2026-01-10 | Fortinet Vietnam | IT Manager | Quý | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Đang hoạt động
UPS-SRV-01 | UPS Phòng máy chủ | UPS | APC Smart-UPS 3000VA | SN-APC3000-01 | Phòng máy chủ | - | 2023-01-10 | 2026-01-10 | APC Vietnam | IT Manager | 6 tháng | 2026-01-15 | 2026-07-15 | Đang hoạt động
Formulas:
Ngày PM tiếp theo = IF([Ngày PM gần nhất]="","",EDATE([Ngày PM gần nhất],6))

## 02_Lich_PM
LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ (PM SCHEDULE) — NĂM 2026
Cập nhật trạng thái sau mỗi lần thực hiện PM theo SOP-Preventive-Maintenance
Asset Tag | Tên thiết bị | Loại thiết bị | Tần suất PM | Ngày PM kế hoạch | Ngày PM thực tế | Người thực hiện | Checklist sử dụng | Kết quả | Trạng thái tuân thủ | Ghi chú
PC-OFF-001 | PC Kế toán 01 | PC Văn phòng | 6 tháng | 2026-03-10 | 2026-03-10 | IT Manager | Maintenance-Checklist-PC | Đạt | Đúng hạn
KIOSK-XN-001 | Kiosk Dashboard Chuyền 1 | Kiosk Sản xuất | Quý | 2026-02-01 | 2026-02-01 | IT Manager | Maintenance-Checklist-PC | Đạt | Đúng hạn | Vệ sinh bụi nhiều hơn bình thường
PRT-OFF-001 | Máy in HR | Máy in | Quý | 2026-02-15 | 2026-02-16 | IT Manager | Maintenance-Checklist-Printer | Đạt | Trễ hạn | Trễ 1 ngày do bận việc khác
SRV-DC01 | Domain Controller 01 | Server | Quý | 2026-01-15 | 2026-01-15 | IT Manager | Maintenance-Checklist-Network | Đạt | Đúng hạn
SW-CORE-01 | Switch Core | Thiết bị mạng | Quý | 2026-01-15 | 2026-01-15 | IT Manager | Maintenance-Checklist-Network | Đạt | Đúng hạn
FGT-200F-01 | FortiGate Firewall | Thiết bị mạng | Quý | 2026-01-15 |  |  | Maintenance-Checklist-Network |  | Chưa PM | Chưa thực hiện - đến hạn
UPS-SRV-01 | UPS Phòng máy chủ | UPS | 6 tháng | 2026-01-15 |  |  | Maintenance-Checklist-Network |  | Chưa PM | Chưa thực hiện - đến hạn

## 03_Lich_Su_Sua_Chua
LỊCH SỬ SỰ CỐ & SỬA CHỮA (REPAIR LOG)
Cập nhật sau mỗi lần xử lý sự cố theo SOP-Hardware-Repair / Hardware-Repair-Report
Mã báo cáo | Asset Tag | Tên thiết bị | Ngày báo lỗi | Ngày xử lý xong | Mức độ (P1-P4) | Mô tả sự cố | Nguyên nhân gốc | Biện pháp xử lý | Thời gian xử lý (giờ) | Sửa lần đầu thành công? | Chi phí (VNĐ) | Người xử lý
REP-20260215-001 | PRT-OFF-001 | Máy in HR | 2026-02-15 | 2026-02-15 | P3 | Kẹt giấy liên tục | Trục lăn giấy mòn do bụi tích tụ lâu ngày | Vệ sinh trục lăn, thay trục lăn mới | 2 | Có | 350000 | IT Manager
REP-20260310-002 | KIOSK-XN-001 | Kiosk Dashboard Chuyền 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | P1 | Kiosk không lên nguồn | Nguồn (PSU) hỏng do môi trường bụi/ẩm khu xưởng | Thay PSU mới từ tồn kho dự phòng | 1 | Có | 800000 | IT Manager
REP-20260420-003 | SW-CORE-01 | Switch Core | 2026-04-20 | 2026-04-21 | P2 | 1 port không lên link | Cổng SFP bị lỗi | Chuyển sang port dự phòng, đặt mua SFP mới | 3 | Không | 0 | IT Manager

## 04_Lich_Nam_Calendar
LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ — DẠNG CALENDAR NĂM 2026
Ô màu cam = có thiết bị đến hạn PM theo '02_Lich_PM' (Ngày PM kế hoạch) — số liệu tự cập nhật khi sửa lịch PM. Ô viền đỏ đậm = hôm nay.
Chú thích: |  | Có PM đến hạn trong ngày |  |  | Cuối tuần (T7/CN)
Tháng 01 - 2026 | [6 empty] | Tháng 02 - 2026 | [6 empty] | Tháng 03 - 2026
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
Tháng 01 - 2026 T5: 1; Tháng 01 - 2026 T6: 2; Tháng 01 - 2026 T7: 3 | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[14 empty] | 30 | 31
Tháng 04 - 2026 | [6 empty] | Tháng 05 - 2026 | [6 empty] | 23: Tháng 06 - 2026
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30
Tháng 07 - 2026 | [6 empty] | 25: Tháng 08 - 2026 | Tháng 09 - 2026
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30
31
Tháng 10 - 2026 | [6 empty] | 24: Tháng 11 - 2026 | Tháng 12 - 2026
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31
30